项目章程

项目章程

* **项目名称**

家教帮

* **项目经理**

赵肖肖

* **项目背景**

随着教育行业多样化的发展和现代家长对孩子学业的重视，家教行业应运而生且越来越普遍。很多家长选择请家教来上门指导孩子学习，部分家长选择贴广告、专门找家教机构等的方式来找家教。

* **项目目标**

让所有的家教老师都能找到适合自己的学生，让所有需要辅导的学生找到好的家教老师。

* **项目范围**
  + 家教老师支持：学生查找、交流、被雇佣、个人中心；
  + 家长支持：教师查找、交流、确定聘用、评价、个人中心；
  + 公共功能：广告、优秀教师推荐、特定活动；
  + 管理员功能：家教老师审核、广告管理、推荐优秀老师管理、家长管理、活动安排、分析数据；
* **进度**
  + **2020.4月：组件核心团队和合作模式、确定产品定位和第一版产品范围；**
  + **->4.5前核心团队沟通两次，确定合作模式和分工；**
  + **->4.10前确定产品定位；**
  + **->4.15前完成第一版产品原型；**
  + **->4.20前确定第一版产品范围；**
  + **->4.25前完成主要技术点研究；**
  + **->4.30前确定下一阶段任务的细化安排；**
  + **2020.5月：产品的需求细化、产品设计细化、创建数据库和前端后台代码实现；**
  + **->5.5前核心团队沟通两次，讨论产品的需求和设计细化；**
  + **->5.10前完成第二版产品原型和范围；**
  + **->5.13前完成数据库创建；**
  + **->5.20前前端页面代码实现；**
  + **->5.30前后台服务代码实现；**
  + **2020.6月：前端与后台交互、进行程序测试和完成开发收尾**
  + **->6.10前前端与后台进行整合，并进行测试；**
  + **->6.20前出现各种问题进行解决；**
  + **->6.25前完成程序开发的收尾工作；**
  + **2020.7月：产品进入贝塔测试阶段（吸引尽可能广泛的商家和学生进行测试）；**
  + **->7.15前通过问卷、接收评价等方式进行软件评价的市场调查**
* **交付成果** 
  + 完全实现需求的可运行程序及源代码；
  + 主要技术文档：需求说明、产品说明、设计文档、测试报告；
  + 主要项目管理文档：项目章程、进度计划、预算文档、人力资源计划、沟通计划、风险登记册、采购文件、主要变更记录、验收报告；
* **签字**